## Sheet1
项目开发人员日报ZZ-JY1706-021117
所属部门： H5-1706 项目名称： 麦考林 报告人： 张盼 报告日期: 2017年 11月 8日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
麦考林 | 完成麦考林全套功能的编程：1.首页。数据ajax调用，可以依赖官网的接口，也可以自己写数据； 2.登录。注册页。 3.验证：可插件、可正则：目的符合要求即可； 4.商品列表。数据加载； 5.详情页面。动态加载； 6.购物车功能要完整实现； 7.支付可写可不写； 8.IE8以上兼容； | 写了页面的基本内容，和轮播图，以及登录页面；登录页面只写了一部分， | 数据不好弄，轮播效果写了一半 | 今天看看数据怎么弄 | 要求：sass、gulp、git；
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
先看看数据怎么获取，如果比较难，先写登录，注册以及其他页面 | 首页数据的获取，和登录，注册的页面布局 |  | 把最基本的页面完成，数据集中考虑 |  | 要求：sass、gulp、git；
项目开发人员日报ZZ-JY1706-021117
所属部门： H5-1706 项目名称： 麦考林 报告人： 张盼 报告日期: 2017年 11月 9日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
麦考林 | 完成麦考林全套功能的编程：1.首页。数据ajax调用，可以依赖官网的接口，也可以自己写数据； 2.登录。注册页。 3.验证：可插件、可正则：目的符合要求即可； 4.商品列表。数据加载； 5.详情页面。动态加载； 6.购物车功能要完整实现； 7.支付可写可不写； 8.IE8以上兼容； | 登录和注册页面除了用户接口，获取短信验证之外都差不多了，首页还在完成中，又改了改，写了一点效果， | 没有数据接口，轮播图的js我引入了两边，导致我没找到错误。还有就是验证码的图片，在给首页写效果的时候，布局有点问题 | 数据自己写了一点， 验证码我没用图片，用的数字 | 要求：sass、gulp、git；
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
把首页的功能完善一下，如果时间还有的话再试着写一个详情页面。 | 首页功能的实现，在详情页能加载数据 |  | 把首页的功能先实现了 |  | 要求：sass、gulp、git；
项目开发人员日报ZZ-JY1706-021117
所属部门： H5-1706 项目名称： 麦考林 报告人： 张盼 报告日期: 2017年 11月 10日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
麦考林 | 完成麦考林全套功能的编程：1.首页。数据ajax调用，可以依赖官网的接口，也可以自己写数据； 2.登录。注册页。 3.验证：可插件、可正则：目的符合要求即可； 4.商品列表。数据加载； 5.详情页面。动态加载； 6.购物车功能要完整实现； 7.支付可写可不写； 8.IE8以上兼容； | 登录和注册页面除了用户接口，获取短信验证之外都差不多了，首页的效果完成了，但是还不能实现点击跳转到详情页。购物车，详情页和商品列表页静态的基本完成，数据还没添加 | 首页的点击跳转到详情页的数据处理有点问题 | 首页的数据暂时没写， 有点问题，有待解决 | 要求：sass、gulp、git；
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
把购物车，详情页，列表页的数据添加进去 | 数据的处理 |  | 购物车可以根据不同的页面加载不同的数据 |  | 要求：sass、gulp、git；
项目开发人员日报ZZ-JY1706-021117
所属部门： H5-1706 项目名称： 麦考林 报告人： 张盼 报告日期: 2017年 11月 11日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
麦考林 | 完成麦考林全套功能的编程：1.首页。数据ajax调用，可以依赖官网的接口，也可以自己写数据； 2.登录。注册页。 3.验证：可插件、可正则：目的符合要求即可； 4.商品列表。数据加载； 5.详情页面。动态加载； 6.购物车功能要完整实现； 7.支付可写可不写； 8.IE8以上兼容； | 登录注册页面除了获取短信验证码之外都已实现；购物车，详情页和列表页的数据都已用js动态的添加进去， | 购物车的数量不能同时变化，还有首页的数据处理，登录注册用户的数据处理和验证码的获取 | 验证码是在网上下载的图片，数量的变化我暂时每一页都写了，但是只能在刷新的时候有变化 | 要求：sass、gulp、git；
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
把数据完善好，争取把首页的功能实现；购物车的数量能动态变化 | 首页功能的实现，购物车的内容 |  | 把首页的功能先实现了 |  | 要求：sass、gulp、git；
项目开发人员日报ZZ-JY1706-021117
所属部门： H5-1706 项目名称： 麦考林 报告人： 张盼 报告日期: 2017年 11月 12日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
麦考林 | 完成麦考林全套功能的编程：1.首页。数据ajax调用，可以依赖官网的接口，也可以自己写数据； 2.登录。注册页。 3.验证：可插件、可正则：目的符合要求即可； 4.商品列表。数据加载； 5.详情页面。动态加载； 6.购物车功能要完整实现； 7.支付可写可不写； 8.IE8以上兼容； | 登录注册页面除了获取短信验证码之外都已实现；购物车，详情页和列表页的数据都已用js动态的添加进去， | 购物车的数量不能同时变化，还有首页的数据处理，登录注册用户的数据处理和验证码的获取 | 验证码是在网上下载的图片，数量的变化我暂时每一页都写了，但是只能在刷新的时候有变化 | 要求：sass、gulp、git；
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
把登录注册的功能实现了；首页的功能不用写了。 | 把布局改改，还原度不够，登录注册的功能实现 |  | 登录住的功能实现 |  | 要求：sass、gulp、git；
项目开发人员日报ZZ-JY1706-021117
所属部门： H5-1706 项目名称： 麦考林 报告人： 张盼 报告日期: 2017年 11月 13日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
麦考林 | 完成麦考林全套功能的编程：1.首页。数据ajax调用，可以依赖官网的接口，也可以自己写数据； 2.登录。注册页。 3.验证：可插件、可正则：目的符合要求即可； 4.商品列表。数据加载； 5.详情页面。动态加载； 6.购物车功能要完整实现； 7.支付可写可不写； 8.IE8以上兼容； | 登录注册页面已完成，只是登录进去之后，状态没改变，详情页的商品评价，详细信息，写了，但是不显示，还有就是购物车的数据处理，还有分页 | 登录界面登录进去之后状态没改变，购物车的页面数据处理遇到问题，突然就忘了怎么处理对象， | 看看资料或者以前的作业，上网搜搜， | 要求：sass、gulp、git；
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
把购物车写完成，详情页的商品评价，问题提交写好， | 还是数据的处理，详情页的布局问题 |  | 购物车的实现 |  | 要求：sass、gulp、git；
项目开发人员日报ZZ-JY1706-021117
所属部门： H5-1706 项目名称： 麦考林 报告人： 张盼 报告日期: 2017年 11月 14日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
麦考林 | 完成麦考林全套功能的编程：1.首页。数据ajax调用，可以依赖官网的接口，也可以自己写数据； 2.登录。注册页。 3.验证：可插件、可正则：目的符合要求即可； 4.商品列表。数据加载； 5.详情页面。动态加载； 6.购物车功能要完整实现； 7.支付可写可不写； 8.IE8以上兼容； | 完成了首页，商品列表，详情页，登录，注册， | 登录界面登录进去之后状态没改变，还有用户cookie没存上，购物车的功能正在实现， | 先写的购物车功能，今天还没看登录注册页面，购物车功能还差计算总价钱，选中状态的实现 | 要求：sass、gulp、git；
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
把购物车功能实现，还有登录注册页面的cookie存放问题 | jquery的使用，cookie的使用 |  | 购物车功能的实现和登录注册的用户cookie存放 |  | 要求：sass、gulp、git；